## MODELO 01
1º TORNEIO XPTO (exemplo)
PLANEJAMENTO DO SEU TORNEIO ESPORTIVO - PLANO DE AÇÕES
ÁREA | AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
Estratégia | Confeccionar o projeto do evento com no mínimo 60 dias de antecedência
Definir tipo (competitivo, social, empresarial, kids, etc), categorias e regulamento do torneio
Realizar um "croqui" - planta baixa - do local do torneio, considerando toda estrutura física do local
Estruturar como será a decoração do evento (móveis, ornamentação, flores, faixas, baners, bar, restaurante, entre outros)
Estruturar como será o local de "stands" - área reservada a parcerios, patrocinadores e empresas que comercializarão no local
Elaborar orçamento financeiro dos CUSTOS / DESPESAS do evento (árbitro, ajudantes, professores, troféus, medalhas, brindes, camisetas, material publicitário - faixas, banners, folders, midia social, etc)
Elaborar orçamento financeiro de RECEITAS do evento (Inscrições, Patrocínios e Comissões)
Elaborar plano de marketing para busca de patrocinadores demonstrando cotas, valores e tipo de exposição
Divulgar e convidar jogadores (cidade, região e estado), de acordo com as categorias e o tipo do torneio
Marketing | Elaborar folders do torneio (Save the date, o evento, contagem regressiva, abertura de inscrições, premiação, entre outros)
Elaborar modelo de camisetas, uniformes, brindes entre outros produtos que serão distribuidos no evento
Elaborar paineis de informação de horário dos jogos, tabelas e resultados atualizado
Elaborar material de comunicação do torneio (placas, lonas/paineis de patrocinadores, backdrops, Informativos, etc)
Elaborar plano de divulgação de fotos e informação via mídia social (Instagram, Facebook, fastis.com, entre outros)
Elaborar plano de mídia, envolvendo os principais meios de comunicação (Fotos, Rádio, TV, Internet, e-mail, midia social, entre outros);
Comercial | Elaborar uma relação com as principais empresas alvos para patrocinar o evento
Apresentar o plano de marketing para as empresas alvos e negociar formas de pagamento das cotas de patrocínio
Negociar com empresas que buscam vender / expor produtos no evento esportivo
Captar Inscrições - utilizar e acompanhar as inscrições pelo fastis.com
Atualizar lista de cadastro de inscrição (mailing)
Compras | Elaborar orçamento dos troféus, demonstrando: tipo, valor e prazo de entrega
Elaborar orçamento de material publicitário demonstrando: tipo, valor e prazo de entrega
Elaborar orçamento de faixas e bunners demonstrando: tipo, valor e prazo de entrega
Elaborar orçamento do painel de premiação (Patrocinadores) demonstrando: tipo, valor e prazo de entrega
Elaborar orçamento de bolas, materiais esportivos, ferramentas / equipamentos a ser utilizado no torneio
Após a identificação/escolha dos principais fornecedores, negociar valores e prazo de entrega
Registrar todas as compras e comparar com valor orçado (item estratégia)
Estrutura do Local Torneio | Elaborar croqui com as principais áreas do evento visando a movimentação de atletas e público em geral
Estruturar lounge e área de alimentação
Estruturar local de premiação
Estruturar local de apoio técnico (fisioterapia, academia, área de aquecimento, entre outros)
Estruturar local dos stands de patrocinadores, parcerios e empresas que irão comercializar e/ou expôr produtos (lojas)
Estruturar local onde serão realizados os jogos. Atentar-se para: local dos arbitros, local dos jogadores, placar, ajudantes, área técnica, mesas e cadeiras, guarda-sol, hidratação (água / isotônicos), sistema de som, telão ou TVs, área de recebimentos dos jogadores
Definir equipe de manutenção de quadra / campo / local onde serão realizada as partidas
Gestão dos Jogos | Elaborar chaves / tabelas das partidas
Disponibilizar regulamento do torneio no local do evento e/ou site/página/canal oficial
Elaborar programação do evento: programação dos jogos, partidas especiais, partidas comemorativas, partidas exibição, entre outras
Elaborar programação de atividades complementares ao torneio: atividades para criança, convidados (homens e/ou mulheres), atividades vinculadas aos patrocinadores, atividades vinculada ao local do torneio, entre outras
Definir equipe / responsável para acompanhar arbitragem e avanço dos jogos / partidas
Financeiro | Elaborar orçamento do torneio, apontando os custos, despesas e estimativa de faturamento.
Realizar controle "inloco" de custos, despesas e Receitas
Elaborar relatório final dos resultados obtidos (Demonstrativo Financeiro do Torneio)
Elaborar relatório final para patrocinadores / parcerios, demonstrando os principais resultados do evento
Legenda Status:
Até 29% de realização: ATRASADO
De 30% até 49% de realização: ATENÇÃO
De 50% até 79% de realização: EM EXECUÇÃO
De 80% até 99% de realização: PARCIALMENTE CONCLUÍDO
100% de realização: CONCLUÍDO
Logo do evento

## MODELO 02
1º TORNEIO XPTO (exemplo)
PLANEJAMENTO DO SEU TORNEIO ESPORTIVO - PLANO DE AÇÕES
ÁREA | AÇÃO | RESPONSÁVEL | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | STATUS
Estratégia | Confeccionar o projeto do evento com no mínimo 60 dias de antecedência
| Definir tipo (competitivo, social, empresarial, kids, etc), categorias e regulamento do torneio | [9 empty] | 10%
Realizar um "croqui" - planta baixa - do local do torneio, considerando toda estrutura física do local
Estruturar como será a decoração do evento (móveis, ornamentação, flores, faixas, baners, bar, restaurante, entre outros)
Estruturar como será o local de "stands" - área reservada a parcerios, patrocinadores e empresas que comercializarão no local
Elaborar orçamento financeiro dos CUSTOS / DESPESAS do evento (árbitro, ajudantes, professores, troféus, medalhas, brindes, camisetas, material publicitário - faixas, banners, folders, midia social, etc)
Elaborar orçamento financeiro de RECEITAS do evento (Inscrições, Patrocínios e Comissões)
Elaborar plano de marketing para busca de patrocinadores demonstrando cotas, valores e tipo de exposição
Divulgar e convidar jogadores (cidade, região e estado), de acordo com as categorias e o tipo do torneio
Marketing | Elaborar folders do torneio (Save the date, o evento, contagem regressiva, abertura de inscrições, premiação, entre outros)
Elaborar modelo de camisetas, uniformes, brindes entre outros produtos que serão distribuidos no evento
Elaborar paineis de informação de horário dos jogos, tabelas e resultados atualizado
Elaborar material de comunicação do torneio (placas, lonas/paineis de patrocinadores, backdrops, Informativos, etc)
Elaborar plano de divulgação de fotos e informação via mídia social (Instagram, Facebook, fastis.com, entre outros)
Elaborar plano de mídia, envolvendo os principais meios de comunicação (Fotos, Rádio, TV, Internet, e-mail, midia social, entre outros);
Comercial | Elaborar uma relação com as principais empresas alvos para patrocinar o evento
Apresentar o plano de marketing para as empresas alvos e negociar formas de pagamento das cotas de patrocínio
Negociar com empresas que buscam vender / expor produtos no evento esportivo
Captar Inscrições - utilizar e acompanhar as inscrições pelo fastis.com
Atualizar lista de cadastro de inscrição (mailing)
Compras | Elaborar orçamento dos troféus, demonstrando: tipo, valor e prazo de entrega
Elaborar orçamento de material publicitário demonstrando: tipo, valor e prazo de entrega
Elaborar orçamento de faixas e bunners demonstrando: tipo, valor e prazo de entrega
Elaborar orçamento do painel de premiação (Patrocinadores) demonstrando: tipo, valor e prazo de entrega
Elaborar orçamento de bolas, materiais esportivos, ferramentas / equipamentos a ser utilizado no torneio
Após a identificação/escolha dos principais fornecedores, negociar valores e prazo de entrega
Registrar todas as compras e comparar com valor orçado (item estratégia)
Estrutura do Local Torneio | Elaborar croqui com as principais áreas do evento visando a movimentação de atletas e público em geral
Estruturar lounge e área de alimentação
Estruturar local de premiação
Estruturar local de apoio técnico (fisioterapia, academia, área de aquecimento, entre outros)
Estruturar local dos stands de patrocinadores, parcerios e empresas que irão comercializar e/ou expôr produtos (lojas)
Estruturar local onde serão realizados os jogos. Atentar-se para: local dos arbitros, local dos jogadores, placar, ajudantes, área técnica, mesas e cadeiras, guarda-sol, hidratação (água / isotônicos), sistema de som, telão ou TVs, área de recebimentos dos jogadores
Definir equipe de manutenção de quadra / campo / local onde serão realizada as partidas
Gestão dos Jogos | Elaborar chaves / tabelas das partidas
Disponibilizar regulamento do torneio no local do evento e/ou site/página/canal oficial
Elaborar programação do evento: programação dos jogos, partidas especiais, partidas comemorativas, partidas exibição, entre outras
Elaborar programação de atividades complementares ao torneio: atividades para criança, convidados (homens e/ou mulheres), atividades vinculadas aos patrocinadores, atividades vinculada ao local do torneio, entre outras
Definir equipe / responsável para acompanhar arbitragem e avanço dos jogos / partidas
Financeiro | Elaborar orçamento do torneio, apontando os custos, despesas e estimativa de faturamento.
Realizar controle "inloco" de custos, despesas e Receitas
Elaborar relatório final dos resultados obtidos (Demonstrativo Financeiro do Torneio)
Elaborar relatório final para patrocinadores / parcerios, demonstrando os principais resultados do evento
Legenda Status:
Até 29% de realização: ATRASADO
De 30% até 49% de realização: ATENÇÃO
De 50% até 79% de realização: EM EXECUÇÃO
De 80% até 99% de realização: PARCIALMENTE CONCLUÍDO
100% de realização: CONCLUÍDO
Logo do evento